Отчет

о реализации мероприятий муниципальных  программ

Юрьянского района в 2024 году

Перечень муниципальных программ, реализуемых администрацией района, утверждён распоряжением администрации Юрьянского района от 09.10.2020 №566-р (с изменениями, внесенными распоряжением от 18.02.2021 №133-р).

В 2024 году за счёт средств районного бюджета осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ, разработчиками и исполнителями которых являются структурные подразделения и отраслевые органы администрации Юрьянского района, бюджетные учреждения. 	Были реализованы мероприятия  следующих программ: «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе», «Развитие образования», «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие муниципального управления», «Жизнеобеспечение Юрьянского района», «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района», «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе».

Общий объём финансирования муниципальных программ за счёт средств районного бюджета по итогам 2024 года составил    551 957,9 тыс. рублей (99,4% от суммы плановых назначений).

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ Юрьянского района за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | Управление культуры и молодежной политики администрации района | 60,0 | 39,9 | 99,9 |
| 2 | Развитие образования | Управление образования администрации района | 58,32 | 39,81 | 98,13 |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Управление финансов администрации района | 60,0 | 39,99 | 99,99 |
| 4 | Развитие муниципального управления | Администрация района | 60,0 | 39,25 | 99,25 |
| 5 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 51,5 | 38,45 | 89,95 |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | Управление жизнеобеспечения администрации района | 60,0 | 39,76 | 99,76 |
| 7 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | Отдел социальной работы администрации района | 53,0 | 38,38 | 91,38 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом администрации района | 60,0 | 36,89 | 96,89 |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе | Управление экономического развития администрации района | 60,0 | 40,0 | 100,0 |

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Юрьянского района в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе | 100 |
| 2 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | 99,99 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Юрьянском районе | 99,9 |
| 4 | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района | 99,76 |
| 5 | Развитие муниципального управления | 99,25 |
| 6 | Развитие образования | 98,13 |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | 96,89 |
| 8 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе | 91,38 |
| 9 | Жизнеобеспечение Юрьянского района | 89,95 |

Муниципальные программы с удовлетворительным и низким уровнем эффективности реализации отсутствуют.

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»

Постановлением администрации Юрьянского района № 219 от 13.11.2020 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском района» на 2021-2027 годы. Реализация данной программы идет за счет мероприятий в рамках подпрограмм:

1.	«Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе»

2.	«Молодежь Юрьянского района»

3.	«Дом для молодой семьи»

4.	«Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района»

5.	«Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская централизованная библиотечная система»»

6.	«Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

Основная цель программы:

«Создание условий для духовно-нравственного, физического развития личности посредством участия в общественно-культурной, спортивной жизни района»

Задачи программы:

	обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Юрьянского района;

	создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, развитие видов спорта и повышение конкурентоспособности спортсменов на районном и областном уровнях;

	создание условий для более полного и эффективного участия молодых людей в социальной, экономической и общественной жизни района;

-        предоставление муниципальной поддержки в решении  жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, реализации конституционного права человека на получение качественной библиотечной услуги, формирование единого информационного пространства, обеспечение библиотечных фондов;

- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного и предпрофессионального образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности, улучшение условий функционирования детских школ искусств;

- осуществление государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики;

- обновление материально-технической базы в сельских учреждениях культуры.

В ходе реализации поставленных задач были достигнуты следующие показатели:

1.	Общие объемы ассигнований в 2024 году составили 63 559 469,95 руб.

Объемы финансирования программы за счет средств муниципального бюджета постоянно корректировались  в соответствии с финансовыми потребностями и возможностями.

2.	 Результаты реализации программы

Мероприятия, запланированные в рамках подпрограмм к выполнению, проведены в полном объеме, денежные средства освоены на 99.76%

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»

| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы | фактические расходы | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» | всего | 63711.95 | 63559.47 | 99.76 | мероприятия муниципальной программы выполнены | Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме |
|  | федеральный бюджет | 267.22 | 267.22 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 32549.25 | 32549.25 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 30895.48 | 30895.48 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе» | всего | 165.0 | 165.0 | 100 |  |  |
|  | районный бюджет | 165.0 | 165.0 |  |  |  |
|  | областной | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района» | всего | 42.7 | 42.7 | 100 |  |  |
|  | районный бюджет | 42.7 | 42.7 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование информационно-методического и бухгалтерского обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района» | всего | 7549.5 | 7549.5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |  |
|  | районный бюджет | 7549.5 | 7549.5 |  |  |  |
| Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская Централизованная библиотечная система»» | всего | 26475.36 | 26366.62 | 99.59 | Организована деятельность библиотек района в соответствии с годовым планированием |  |
|  | федеральный бюджет | 267.22 | 267.22 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 20608.95 | 20608.95 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 5490.45 | 5490.45 |  |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств» | всего | 26683.17 | 26683.17 | 100 | Организовано дополнительное образование детей в детских школах искусств |  |
|  | областной бюджет | 11940.3 | 11940.3 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 14876.5 | 14742.87 |  |  |  |
| отдельное мероприятие «Совершенствование управления в области культуры и молодежной политики» | Всего | 2905.06 | 2904.96 | 99.99 | Организация деятельности и исполнение нужд управления культуры и молодежной политики |  |
|  | районный бюджет | 2905.06 | 2904.96 |  |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе»

| № п/п | вид программы, наименование показателя | единица измерения | значение показателей |  |  | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному 2023 | значение показателей 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» |  |  |  |  | Уменьшение значений и величин по некоторым показателям связано с уменьшением численности населения района |
| 1.1 | Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 54.5 | 56.0 | 56.7 |  |
| 1.2 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | чел. | 2990 | 2990 | 2995 |  |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности жителей Юрьянского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 74 | 74 | 75 |  |
| 1.4 | Количество районных мероприятий (смотров - конкурсов) | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.5 | Количество читателей муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная библиотечная система» | Чел. | 16900 | 15901 | 15901 |  |
| 1.6 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования (ЮШИ, МШИ, МШХИ ) | чел | 600 | 600 | 600 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Юрьянском районе» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спором, в общей численности населения | % | 54.5 | 56.7 | 56.7 |  |
| 2.2 | Увеличение количества спортивных сооружений | единиц | 55 | 56 | 56 |  |
| 2.3 | Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды | человек | 148 | 220 | 220 |  |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь Юрьянского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимых акциях, мероприятиях | человек | 2990 | 2995 | 2995 |  |
| 3.2 | Количество волонтеров | человек | 202 | 221 | 221 |  |
| 3.3 | Количество реализуемых проектов, мероприятий | единиц | 54 | 54 | 54 |  |
| 4 | Подпрограмма «Совершенствование информационного и методического обеспечения деятельности учреждений культуры Юрьянского района» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество районных мероприятий (смотров-конкурсов, фестивалей) | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 4.2 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 126330 | 126330 | 126330 |  |
| 4.3 | Количество ярмарок, выставок народного творчества, ремесел | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 4.4 | Количество образовательных мероприятий (школы руководителя, семинары и др) | единиц | 4 | 7 | 7 |  |
| 4.5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения муниципальным казенным учреждением «Юрьянская Централизованная библиотечная система»» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество читателей | человек | 16900 | 15901 | 15901 |  |
| 5.2 | Количество книговыдач | экземпляров | 350021 | 352465 | 352465 |  |
| 5.3 | Количество посещение | посещений | 206445 | 240850 | 240850 |  |
| 5.4 | Обновляемость библиотечных фондов | проценты | 3.57 | 4.08 | 4.08 |  |
| 5.5 | Библиотечный фонд в расчете количества экземпляров на 1000 чел. населения | экземпляров | 8143 | 7904 | 7904 |  |
| 6 | Подпрограмма «Дополнительное образование детей в школах искусств» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество учащихся | человек | 600 | 600 | 600 |  |
| 6.2 | Количество профессиональных конкурсов, выставок и фестивалей, в которых стали дипломантами и лауреатами учащиеся школ искусств | единиц | 46 | 46 | 46 |  |
| 6.3 | Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории | человек | 26 | 28 | 28 |  |
| 6.4 | Количество реализуемых образовательных программ по предметам | единиц | 17 | 17 | 17 |  |

Муниципальная программа «Развитие образования»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» выделены бюджетные ассигнования в размере  310 561,4 тыс. руб. Реализовано 309 074,34 тыс.руб., что составило 99,52 %, из них: 3 %- средства федерального бюджета,   64,8% - средства областного бюджета,  32,2% - средства местного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие образования» включает в себя подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования детей»; «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»

Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

Мероприятие выполнено на 99,5 % из них: 64,62 % - средства областного бюджета, 35,38% - средства местного бюджета. На исполнение повлияло уменьшение количества заявителей, имеющих право на выплату компенсации за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.

В рамках мероприятия организовано доступное и бесплатное дошкольное образование.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включает в себя 10 дошкольных ОУ и 3 дошкольных групп при 3-х общеобразовательных учреждениях: МКОУ ООШ с. Медяны (1 разновозрастная группа) – 11 человек, МКОУ ООШ д. Ложкари (1 разновозрастные группа) – 6 человек,  МКОУ НОШ с. Верховино (1 разновозрастная группа) – 3 человек.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии, аккредитованы, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

На процент исполнения отдельного мероприятия повлияло мероприятие по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (86,08%).Начисление и выплата компенсации произведена в полном объеме согласно заявлений родителя (законного представителя) и расчетов выплат. Уменьшение количества заявителей от планируемой, имеющих право на выплату компенсации.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составила 100%.

Охват детей программами дошкольного образования составил 96,6 %.

Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Мероприятие выполнено на 99,55 %, из них: 10,1 % - средства федерального бюджета, 70,8 % - средства областного бюджета, 19,1% - средства местного бюджета.

На процент исполнения отдельного мероприятия повлияло:

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров (71,37 %) в связи с тем, что лимитов бюджетных обязательств в 2024 году на выплаты было выделено больше потребности. Всем советникам директоров выплаты произведены в полном объеме, в соответствии с соглашением;

- предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции (91,15%). Все дети были обеспечены питанием в полном объеме, лимитов выделено больше потребности;

- Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (91,77%). Все дети были обеспечены питанием в полном объеме, лимитов выделено больше потребности.

В рамках мероприятия организовано общедоступное бесплатное образование.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования, включает в себя 1 ОУ, реализующее основную общеобразовательную программу основного общего образования, включает в себя 5 ОУ. В 2024 – 2025 учебном году в муниципальных школах  обучается 346  детей.

Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного, выявление и поддержка одаренных детей»

Мероприятие выполнено на 99,81 %, из них: 63,1 % - средства областного бюджета, 36,9% - средства местного бюджета. В рамках мероприятия организовано общедоступное бесплатное дополнительное образование.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, включает в себя 2 ОУ. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила в 2024 г. – 100%.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Юрьянского района»

Мероприятие выполнено на 99,56 %, из них: 99,4 % - средства областного бюджета, 0,6% - средства местного бюджета. На процент исполнения повлияла выплата педагогам по возмещению расходов за  жилищно-коммунальные услуги. На 2024 год лимитов бюджетных обязательств было  выделено больше потребности. Все педагоги получили компенсацию в полном объеме.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций за текущий год к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год составила: в дошкольных организациях — 104,2%; в общеобразовательных организациях — 100%; в организациях дополнительного образования — 100%.

В результате реализации мероприятий программы достигнута экономия бюджетных средств в размере 1 487,06 тыс. руб., что составило 0,47 % от выделенных средств, в том числе: на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства -876,3 тыс.руб., что составило 0,28 % от выделенных средств; компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях — 187,2 тыс.руб., что составило 0,06 % от выделенных средств; на оплату продуктов питания — 92,1 тыс.руб., что составило 0,03 % от выделенных средств; выплаты работникам образовательных учреждений компенсации за оплату ЖКУ — 47,6 руб., что составило 0,01% от выделенных средств; предоставление ежемесячного денежного советникам директоров — 34,3 руб, что составило 0,01 % от выделенных средств, прочее - 249,56 тыс.руб., что составило 0,08 % от выделенных средств.

Отчет за 2024 год

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

№ п/п; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия; Источники финансирования; Плановые расходы; Фактические расходы; Отношение фактических расходов к плановым расходам, %; Результат реализации мероприятия (краткое описание); Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено). муниципальная программа «Развитие образования»; всего; 310 561,4; 309 073,14; 99,52; Мероприятия муниципальной программы выполнены; Выполнено. федеральный бюджет; 9 385,36; 9 351,06; 99,63. областной бюджет; 201 359,960; 200 882,320; 99,76. местный бюджет; 99 816,100; 98 839,760; 99,02. 1; Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»; всего; 284 501,530; 283 068,98; 99,50; Организовано доступное общее и дополнительное образование; Выполнено. федеральный бюджет; 9 385,36; 9 351,06; 99,63. областной бюджет; 190 073,14; 189 644,32; 99,77. местный бюджет; 85 043,03; 84073,600; 98,86. 1.1; Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», в том числе:; всего; 168 311,50; 167 334,90; 99,42; Организовано доступное и бесплатное дошкольное образование; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет; 108 315,90; 108 128,70; 99,83. местный бюджет; 59 995,60; 59 206,20; 98,68. 1.1.1; Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; всего; 1 345,20; 1 158,00; 86,08; Начисление и выплата компенсации произведена в полном объеме согласно заявлений родителя (законного представителя) и расчетов выплат. Уменьшение количества заявителей от планируемой, имеющих право на выплату компенсации; Выполнено. областной бюджет; 1 345,20; 1 158,00; 86,08. 1.2; Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», в том числе:; всего; 92 900,13; 92 479,20; 99,55; Организовано доступное и бесплатное образование; Выполнено. федеральный бюджет; 9385,360; 9 351,06; 99,63. областной бюджет; 65675,340; 65 433,840; 99,63. местный бюджет; 17 839,43; 17 694,30; 99,19. 1.2.1; Oрганизация временного трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время; всего; 156,80; 156,740; 99,96; Обучающиеся временно были трудоустроены в каникулярный период; Выполнено. местный бюджет; 156,80; 156,740; 99,96. 1.2.2.1; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; всего; 6 634,50; 6 634,50; 100,00. федеральный бюджет; 6634,500; 6634,500; 100,00. 1.2.3; Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; всего; 2 024,30; 2 024,30; 100,00; Все учащиеся начального образования обеспечены горячим питанием в полном объеме; Выполнено. федеральный бюджет; 1883,760; 1883,760; 100,00. областной бюджет; 120,240; 120,240; 100,00. местный бюджет; 20,30; 20,30; 100,00. 1.2.5; Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА; всего; 5,10; 5,08; 99,61; Выплата за работу по подготовке и проведению ГИА исполнена в соответствии с расчетами; Выполнено. областной бюджет; 5,10; 5,08; 99,61. 1.2.7; В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области, муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе д.Ложкари Юрьянского района Кировской области и муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с.Медяны Юрьянского района Кировской области, на базе которых планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; всего; 606,20; 606,20; 100,00; Реализованы мероприятия в школе д.Ложкари, с.Медяны (выполнен ремонт, закуплено оборудование); Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет; 600,00; 600,00; 100,00. местный бюджет; 6,20; 6,20; 100,00. 1.2.9.; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях; всего; 762,50; 762,50; 100,00; Советники директора обеспечены выплатами в полном объеме в соответствии с соглашением; Выполнено. федеральный бюджет; 747,300; 747,300. областной бюджет; 7,600; 7,600. местный бюджет; 7,600; 7,600; 100,00. 1.2.9.1; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций; всего; 119,80; 85,50; 71,37; Выполнено. федеральный бюджет; 119,80; 85,50. 1.2.10; Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции; всего; 116,400; 106,100; 91,15; Дети участников СВО, имеющие право на поддержку (предоставление бесплатного горячего питания) обеспечены в полном объеме; Выполнено. областной бюджет; 116,400; 106,10. 1.2.11; Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не относящихся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, а также выплате ежемесячной денежной компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов, инвалидам в случае их обучения на дому; всего; 57,100; 52,40; 91,77; Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети-инвалиды (инвалиды), не относящиеся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме; Выполнено. областной бюджет; 57,100; 52,40. 1.3; Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей»; всего; 18 323,900; 18 288,88; 99,81; Организовано доступное и бесплатное дополнительное образование; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет; 11 544,20; 11 544,08. местный бюджет; 6 779,70; 6 744,80. 1.4; Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; всего; 389,90; 389,90; 100,00; Финансирование дополнительного образования в соответствии с выданными сертификатами персонифицированного финансирования; Выполнено. местный бюджет; 389,90; 389,90; 100,00. 1.6.; Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта»; всего; 750,00; 750,00; 100,00; Приобретено спортивное оборудование в ДЮСШ, организован подвоз участников спортивных мероприятий; Выполнено. областной бюджет; 750,00; 750,00. 1.7.; Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях; всего; 3 826,10; 3 826,10; 100,00; Выполнены работы по предписаниям надзорных органов в д/с «Василек» д.Подгорцы, МКОУ ООШ п.Гирсово; Выполнено. областной бюджет; 3 787,70; 3 787,70. местный бюджет; 38,40; 38,40. 2; Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кировской области», в том числе:; всего; 10 830,00; 10 781,20; 99,55; Все обязательства исполнены; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет; 10 765,00; 10 716,20; 99,55. местный бюджет; 65,00; 65,00; 100,00. 2.1; Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде единовременной денежной выплаты; всего; 10 765,00; 10 716,20; 99,55; Возмещение расходов по оплате за ЖКУ произведено в полном объеме в соответствии с предоставленными реестрами; Выполнено. областной бюджет; 10 765,00; 10 716,20; 99,55. 3; Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием»; всего; 632,990; 632,91; 99,99; Обеспечены отдых и оздоровление детей в каникулярное время в полном объеме; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет; 521,8; 521,80; 100,00. местный бюджет; 111,17; 111,11; 99,95. 4; Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей»; всего; 153,80; 153,80; 100,00; Мероприятия проведены в соответствии с планом; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет. местный бюджет; 153,80; 153,80; 100,00. 5; Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»; всего; 14 443,10; 14 436,25; 99,95; Обеспечена деятельность учреждений; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет. местный бюджет; 14 443,10; 14 436,25; 99,95. 5.1; Финансовое обеспечение деятельности учреждения управление образования; всего; 1 669,800; 1 668,17; 99,90; Выполнено. федеральный бюджет. областной бюджет. местный бюджет; 1 669,80; 1 668,17; 99,90. 5.2; Финансовое обеспечение деятельности МКУ РИМ и БЦ; всего; 12 773,30; 12 768,08; 99,96; Выполнено. местный бюджет; 12 773,30; 12 768,08; 99,96.

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 |  |
|  | доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 47,3 | 47,3 | 42 |  |
|  | доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 97 | 97 | 97,3 |  |
|  | доля обучающихся 16 – 18 лет, у которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в общем количестве участников этих сборов | % | 92 | 92 | 94 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
|  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах | человек | 7,8 | 8,6 | 8,6 |  |
|  | численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя | человек | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 89 | 89 | 89 |  |
|  | доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 81,6 | 89,7 | 89,7 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
|  | охват детей программами дошкольного образования | % | 95,3 | 96,6 | 96,6 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |
|  | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 97 | 97 | 97 |  |
|  | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | единица |  | 43 | 43 |  |
|  | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | человек |  | 177 | 177 |  |
|  | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих общее образование на дому, получающих ежемесячную денежную компенсацию в размере стоимости бесплатного двухразового питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | - | - | - |  |
|  | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: | единиц | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Загарье Юрьянского района Кировской области | единиц | - | - | - |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Гирсово Юрьянского района Кировской области | единиц | - | - | - |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | 1 | - | - |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Медяны Юрьянского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Ложкари Юрьянского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Доля обучающихся, являющихся детьми участников специальной военной операции, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся детей участников специальной военной операции | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей инвалидов, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием | % | - | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего образования | % | 86,7 | 87 | 87 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе социальных сертификатов на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области». |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных инвестиционных программ (муниципальных проектов) по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования области | единица | - | - | - |  |
| 1.7 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)), в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | 5 | - | - |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены предписания контрольных (надзорных) органов и решения суда и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | единиц | - | 2 | 2 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» |  |  |  |  |  |
|  | доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей | % | 52 | 55 | 55 |  |
|  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования за текущий год, к среднемесячной заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 116,8 | 104,2 | 104,2 |  |
|  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования за текущий год, к средней заработной плате данной категории работников за предыдущий год | % | 109,9 | 100 | 100 |  |
|  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования за текущий год к средней данной категории работников за предыдущий год | % | 110,7 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования, привлечение в отрасль молодых специалистов и специалистов, работающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей указанных организаций | % | 94,4 | 90,9 | 90,9 |  |
|  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,3 | 11,1 | 11,1 |  |
| 2.2. | Отдельное мероприятие в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Юрьянского района |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников образовательных организаций, для которых в ЦНППМ Института разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Чел. | 10 | 5 | 5 |  |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ Института | Чел. | 10 | 5 | 5 |  |
|  | Количество образовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | Чел. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций муниципального района/городского или муниципального округа, реализующих целевую модель наставничества | Чел. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | Чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа детей школьного возраста | % | 17,5 | 15,8 | 15,8 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания детей» |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в работе патриотических объединений, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 8 до 18 лет | % | 23,7 | 23,7 | 23,7 |  |
|  | доля молодых людей от 14 до 18 лет, изъявивших желание служить в армии, от общего количества обучающихся, подлежащих прохождению учебных сборов | % | 92 | 92 | 92 |  |
| 4.1 | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта» |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», а также муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой | единиц | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Кировской области, в которых жители муниципального образования приняли участие, не менее | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |
|  | Количество районных мероприятий |  | 5 | 5 | 5 |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Юрьянского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»» (с последующими дополнениями и изменениями).

Целью программы является проведение финансовой, бюджетной,  налоговой  политики на территории Юрьянского района.

Задачи программы: организация бюджетного процесса;  обеспечение  сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств районного и областного бюджета. Все мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены.

Отчет за 2024 год

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

| Наименование | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат | Отметка о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной |  |  |  |  | реализации | выполнении |
| программы, |  |  |  |  | мероприятия | (выполнено/ |
| отдельного |  |  |  |  | (краткое | не выполнено) |
| мероприятия |  | тыс.руб | тыс.руб |  | описание) |  |
| Муниципальная программа Юрьянского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | ВСЕГО | 76407,5 | 76392 | 99,98 | х | х |
|  | областной бюджет | 4183,8 | 4183,8 | 100,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 72223,7 | 72208,2 | 99,98 |  |  |
| Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | ВСЕГО | 9656,4 | 9640,9 | 99,84 | Обеспечение бесперебойной работы по организации бюджетного процесса | выполнено |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 9656,4 | 9640,9 | 99,84 |  |  |
| Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | ВСЕГО | 5 | 5 | 100,00 | Отсутствие задолженности по процентным платежам перед банком | выполнено |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 5 | 5 | 100,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х | х |
| Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения" | ВСЕГО | 4501,8 | 4501,8 | 100,00 | Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченночти между бюджетами городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления Юрьянского района Кировской области полномочий по решению вопросов местного значения | выполнено |
|  | областной бюджет | 4183,8 | 4183,8 | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 318 | 318 | 100,00 |  |  |
| Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | ВСЕГО | 62244,3 | 62244,3 | 100,00 | Обеспечена сбалансированность бюджетов поселений, отсутствие задолженности по оплате труда, решение неотложных вопросов | выполнено |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 62244,3 | 62244,3 | 100,00 |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

| N | Наименование программы, | Единица | Значение показателей |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | наименование | измерения |  |  |  | отклонений |
|  | показателя |  |  |  |  | значений |
|  |  |  |  |  |  | показателя |
|  |  |  |  |  |  | на конец |
|  |  |  | год, | отчетный год 2024 |  | отчетного года |
|  |  |  | предшествующий |  |  | (при наличии) |
|  |  |  | отчетному (2023) | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа Юрьянского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | х | х | х | х | х |
| 1 | Отдельное мероприятие "Составление проекта районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | х |
| 2 | Отдельное мероприятие "Исполнение районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | да | да | х |
| 2.2. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | да/нет | да | да | да | х |
| 3 | Отдельное мероприятие "Управление муниципальным внутренним долгом Юрьянского района" | х | х | х | х | х |
| 3.1. | доля общего объема муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 3,4 | 2,7 | 2,7 | х |
| 3.2. | отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Юрьянского района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,001 | не более 15 | 0,001 | х |
| 3.3. | отсутствие просроченной задолженности по муниципальному внутреннему долгу Юрьянского района | да/нет | да | да | да | х |
| 4 | Отдельное мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 4.1. | составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | да | х |
| 5 | Отдельное мероприятие "Осуществление контроля за исполнением районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 5.1. | удельный вес проведенных управлением финансов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к общему числу запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.2. | доля контрольных мероприятий, по результатам которых объектом контроля усовершенствована правовая база | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.3. | наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | да | да | х |
| 5.4. | отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.5. | отношение количества проведенных мероприятий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, к количеству запланированных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 5.6. | удельный вес конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенных с соблюдением установленного срока для заказчиков Кировской области, от общего количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 6 | Отдельное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Юрьянского района по осуществлению органами местного самоуправления Юрьянского района полномочий по решению вопросов местного значения" | х | х | х | х | х |
| 6.1. | отношение фактического объема средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 | 100 | х |
| 6.2. | сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,1 | 1,1 | 1,1 | х |
| 7 | Отдельное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета" | х | х | х | х | х |
| 7.1. | наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях района | да/нет | да | да | да | х |

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации Юрьянского района 13.11.2020 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2021-2026 годы.

Целью программы является решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.

Задачи программы: создание условий для реализации установленных полномочий администрации Юрьянского района Кировской области по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Кировской области.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из 3-х уровней бюджетов, всего планировалось направить:

40931,9 тыс.  рублей,  в том числе средства местного бюджета 38035,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 790,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2106,1 тыс. рублей

Фактический объем финансирования составил:

40167,6 тыс.  рублей, в том числе средства местного бюджета  37271,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 790,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2106,1 тыс. рублей

Все мероприятия программы выполнены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию программы в рамках включенных мероприятий, предусмотреть выделение средств для проведения ремонтных работ в здании администрации района.

Отчет за 2024 год
 об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансиро-вания | Плано-вые расходы | Факти-ческие расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | всего | 40931,9 | 40167,6 | 98 |  | выполнено |
|  | федеральн. бюджет | 2106,1 | 2106,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 790,1 | 790,1 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 38035,7 | 37271,4 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Юрьянского района» | всего | 27144,3 | 27069,4 | 99 |  | выполнено |
|  | федеральн. бюджет | 2101,8 | 2101,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 91,5 | 91,5 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 24951,0 | 24876,1 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | всего | 9066,2 | 8460,5 | 93 |  | выполнено |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 9066,2 | 8460,5 |  |  | Экономия средств по исполненным контрактам и текущей кредит. задолженностью за декабрь |
| Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» | всего | 127,6 | 120,3 | 94 |  | выполнено |
|  | областной бюджет | 18,6 | 18,6 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 109,0 | 101,7 |  |  | Экономия средств на диспансеризацию муниципальных служащих в связи с наличием вакансий |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» | всего | 680,0 | 680,0 | 100 |  | выполнено |
|  | областной бюджет | 680,0 | 680,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)» | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» | всего | 3909,5 | 3833,1 | 98 |  | выполнено |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 3909,5 | 3833,1 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Проведение выборов и референдумов» | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» | всего | 4,3 | 4,3 | 100 |  | выполнено |
|  | федеральн. бюджет | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |

Сведения
о достижении значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального управления»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный 2024 год |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |  | год, предшествующий отчетному | план | факт |  |
| 1.1 | Отсутствие нормативных правовых актов администрации Юрьянского района, противоречащих законодательству Российской Федерации по результатам проверок контрольно-надзорных органов и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | доля обращений за получением массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | процентов | 40 | 50 | 50 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобилей, прошедших годовой технический осмотр | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие муниципальной службы и совершенствование кадровой политики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Получение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления | человек | 6 | 3 | 3 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных заседателей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля сформированных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района»

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 18.11.2020 года № 222.

Целью программы является создание условий для комфортного проживания  населения на территории Юрьянского района.

Задачи Программы:

•	обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Юрьянского района;

•	улучшение состояния окружающей природной среды;

•	осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Юрьянского района;

•	защита населения от болезней, общих с животными, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

В 2024 году проведена работа по бурению скважины в с. Пышак. Выполнены мероприятия по развитию комфортной городской среды, ликвидации свалок.

Отчет за 2024 год

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Жизнеобеспечение Юрьянского района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы тыс.руб | фактические расходы тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» | всего | 4898,391 | 4708,56 | 96,12 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1207,0 | 1160,1 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 3691,391 | 3548,46 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия в сфере жилищно- коммунального хозяйства | всего | 2010,0 | 1899,87 | 94,52 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2010,0 | 1899,87 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Формирование муниципального фонда топливных ресурсов администрации Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды | всего | 1470,70 | 1470,40 | 99,98 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1470,70 | 1470,40 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Мероприятия по защите населения от болезней, общих для человек и животных | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Мероприятия в части организации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры (проект ППМИ) Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрьянского района | всего | 150,0 | 120,0 | 80,0 | добыто 8 волков | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 150,0 | 120,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 9.Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. Борьба с борщевиком Сосновского | всего | 67,691 | 67,691 | 100 | Обработано 2,434 га | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 67,0 | 67,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,691 | 0,691 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. Мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | всего | 1200,0 | 1150,6 | 95,88 | Бурение скважины с. Пышак | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1140,0 | 1093,1 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 60,0 | 57,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Жизнеобеспечение Юрьянского района»

| № п/п | вид программы, наименование показателя | единица измерения | значение показателей |  |  | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному 2023 | значение показателей 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Юрьянского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий и повреждений на 1км сети тепло-, водоснабжение, водоотведение, в год | % | 1,3 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2 | Износ коммунальных систем | % | 70 | 55 | 55 |  |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 5 | 5 | 3 |  |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории Юрьянского района | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Оборудование контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Юрья | ед | 8 | 10 | 8 |  |
| 7 | Количество ликвидированных свалок | ед | 6 | 4 | 3 |  |
| 8 | Борьба с борщевиком Сосновского | га | 2,434 | 2,434 | 2,434 |  |

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 13.11.2020 года № 220.

Целью программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района, обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах Юрьянского района, сохранение социально значимых межселенческих автобусных маршрутов.

Задачи Программы:

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Юрьянского района;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

В 2024 году осуществлялось содержание 247 км дорог. Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов.

Отчет за 2024 год

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»

| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» | всего | 45653,8 | 45377,4 | 99,39 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 31575,0 | 31574,1 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 14078,8 | 13803,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | всего | 33338,8 | 33124,0 | 99,36 | осуществлялось содержание 247 км дорог | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 26910,0 | 26909,1 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 6428,8 | 6214,9 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Юрья-Загарье) | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьянского района | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | всего | 250,0 | 250,0 | 100 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Юрьянского района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению. | всего | 7400,0 | 7338,4 | 99,17 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 7400,0 | 7338,4 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов в рамках лимита Кировской области | всего | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего | 4665,0 | 4665,0 | 100 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4665,0 | 4665,0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района»

| № п/п | вид программы, наименование показателя | единица измерения | значение показателей |  |  | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному 2023 | значение показателей 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Юрьянского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57 | 56 | 56 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 140,79 | 139,50 | 139,50 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 3 | 3,5 | 3,5 |  |
| 4 | Количество социальных пригородных маршрутов | ед | 12 | 12 | 12 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Юрьянского района | км | 247 | 247 | 247 |  |

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе" (далее - Программа) направлена на обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе,  повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района,  на профилактику социального сиротства, на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Основной целью реализации программы является обеспечение эффективной реализации основных направлений социальной политики в районе,  повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации районного Совета  ветеранов (пенсионеров) войны и труда;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры);

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района;

- создание условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- выполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- «Профилактика  правонарушений  и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 - 2027 годы;

- «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2027 годы, в рамках которой реализуется план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация отдельных мероприятий:

- выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»;

- выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

- выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда);

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подпрограмма  «Профилактика  правонарушений  и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2021 – 2027 годы.

По итогам 2024 года преступность на территории Юрьянского района характеризуется снижением со  192 до 181 преступлений или на 5,7%.  % раскрытых преступлений составил 46,5% (АППГ – 52,5%).

Рост числа зарегистрированных преступлений допущен по фактам  краж из квартир на 20% (с 10 до 12), карманных краж на 100% (с 0 до 3).  В центре внимания находятся вопросы повышения качества работы по раскрытию и профилактике дистанционных преступлений, рост которых в отчетном периоде составил 19,2% (с 73 до 87). На 31,6% снизилось количество краж данной категории (с 19 до 13), возросло количество фактов мошенничества на 7,5% (с 40 до 45), неправомерного доступа к компьютерной информации на 333,3% (с 6 до 26). Рост раскрытых дистанционных преступлений составил 127,3% (с 11 до 25). Остаток нераскрытых дистанционных преступлений увеличился на 32,1% с 53 до 70, удельный вес раскрытых составил 26,3% (АППГ - 17,2%).  Ущерб от хищений, совершенных бесконтактным способом, составил более 8 млн. рублей.

Лицами, ранее имевшими преступный опыт, совершено 58 преступлений, что на 20,8% меньше (АППГ-73), на 30% (с 50 до 35) снижено количество преступлений, совершенных ранее судимыми. В нетрезвом состоянии совершено каждое пятое преступление, их количество составило 32 преступлений против 46-ти за АППГ.

По итогам 12 месяцев 2024 года в 2,5 раза возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 2 до 5).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах  снизилось на 65,6% (с 32 до 11), в том числе на улице на 73,7 % (с 19 до 5). В структуре «уличной преступности» преобладают преступления небольшой и средней тяжести (кражи, повреждение имущества, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта). Эффективность раскрытия преступлений, совершенных в общественных местах составила 88,9% в том числе  и на улице 69,9%.

На автодорогах Юрьянского района по итогам 12 месяцев 2024 года количество ДТП увеличилось на 15,6 % (с 32 до 37), число раненых на 19% (с 42 до 50), число погибших на 233,3 % (с 3 до 10). Отмечено снижение ДТП с участием нетрезвых водителей на 40% (с 5 до 3). ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 20% (с 5 до 6), раненых в них детей на 75% (с 4 до 7), гибель детей не допущена (АППГ-1). Выявлено 1 преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ (АППГ - 4).

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2021 - 2027 годы.  В отчетном периоде возбуждено 1 уголовное дело по линии НОН, раскрыто – 1. В течение отчетного периода по ст. 6.9.1 КоАП РФ составлено 6 административных протоколов

Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию». В 2024 году дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из категории  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями не обеспечивались.

Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям». На территории района проживают 11 приемных семей, в которых воспитываются 17 детей и 6 опекунских семей, в которых воспитываются 7 детей. В соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, предоставляются ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (далее - ребенок); ежемесячная денежная выплата на ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье.

Отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству». Предусмотрено 2,5 ставки, фактически осуществляли трудовую деятельность 2 специалиста.

Отдельное мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы». Пенсионным обеспечением охвачены 24 лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 8 пенсионное обеспечение не получают по заявлению (трудоустроены).

Отдельное мероприятие «Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа». Частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в населенных пунктах или поселках городского типа, получают 51 человек.

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют 2 специалиста (1,5 ставки). На 31.12.2024 года деятельность осуществляется на 0,5 ставки, 1,0 ставка - работник находится в отпуске по уходу до 1,5 лет

В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  проведено 28 (АППГ - 29) заседаний, из них  выездных - 0 (АППГ – 3).  В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  проведено 28 заседаний. На заседаниях комиссии рассмотрены 41 профилактический вопрос, вынесено 44 постановления, руководителям органов и учреждений системы профилактики, в которых  176 поручений.

На рассмотрение поступило 79 административных материалов в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей), иных лиц (АППГ - 99); 24 постановления (определения) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних.

На доработку  возвращены 12 административных материалов, 1 материал передан по подведомственности.

По итогам рассмотрения материалов вынесено 62 постановления о назначении административного наказания,  14 материалов прекращены.

Наложено штрафов на сумму 58900,00 рублей.

Отдельное мероприятие «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями». Автономными пожарные извещатели в 2024 году не  устанавливались. В 29 семей установлены оповещатели СО2.

Отдельное мероприятие «Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива». Обеспечены дровами 94 семей участников СВО (родители и супруги)

Отдельное мероприятие «Мероприятия в сфере социальной политики». Приобретены 200 элементов питания для пожарных извещателей, заменены вышедшие из строя.

ОТЧЕТ за 2024 год
 об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к плановым расходам, % | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Отметка о выполнении (выполнено/ не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе» | всего | 11555,4 | 11088,1 | 95,96 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9377,5 | 8986,8 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 2177,9 | 2101,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» | всего | 9,0 | 9,0 | 100 | преступность снизилась со 192 до 181 или на 5,7%. | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» | всего | 10,0 | 10,0 | 100% | возбуждено 1 уголовное дело, раскрыто 1 | выполнено |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие Выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Областной бюджет | 4307,0 | 4304,3 | 99,94% | На территории района проживают 11 приемных семей, в которых воспитываются 17 детей и 6 опекунских семей, в которых воспитываются 7 детей. | выполнено |
| Отдельное мероприятие Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1341,9 | 1341,9 | 100% | Предусмотрено 2,5 ставки, фактически осуществляли трудо-вую деятельность 2 специалиста (вакант 1,0 ставки) | выполнено |
| Отдельное мероприятие Поддержка общественной организации Юрьянского района Совет ветеранов (пенсионеров войны и труда) | Всего | 570,0 | 570,0 | 100% |  | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 570,0 | 570,0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 1241,4 | 1241,4 | 100% | Пенсионным обеспечением охвачены 24 лица | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1241,4 | 1241,4 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | Всего | 600,4 | 600,3 | 99,99% | частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 51 человек | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 600,4 | 600,3 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 197,9 | 191,1 | 96,6% | Проведено 28 (АППГ - 29) заседаний. В отчетном периоде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 28 заседаний. На заседаниях комиссии рассмотрены 41 профилактический вопрос, вынесено 44 постановления, руководителям органов и учреждений системы профилактики, в которых 176 поручений | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 197,9 | 191,1 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Оборудование жилых помещеыполненовом), в приемной семье.ний с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | Всего | 0 | 0 |  | пожарные извещатели не устанавливались | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Социальное пособие на погребение (решение Юрьянской районной Думы № 20/8 от 06.02.2013 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Юрьянского района») | Всего | 110,7 | 110,6 | 99,9% | Социальное пособие на погребение выплачено на 1 человека |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 110,7 | 110,6 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива | Всего | 3006,6 | 2549,2 | 84,8% | Обеспечены дровами 94 семьи участников СВО (родители и супруги) | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3006,6 | 2549,2 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Мероприятия в сфере социальной политики | Всего | 50,0 | 49,8 | 99,6% | Закуплены элементы питания для пожарных оповещателей (200) штук, проведена замена, а также 29 оповещателей СО2 | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50 | 49,8 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие Социальное пособие на погребение (решение Юрьянской районной Думы № 20/8 от 06.02.2013 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Юрьянского района») | Всего | 110,5 | 110,5 | 100% | Социальная выплата выплачена 1 человеку | выполнено |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 110,5 | 110,5 |  |  |  |

Сведения
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе»

| N№ п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | Отчетный 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в соответствии с законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающую семью, от общего количества выявленных таких детей | чел | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих пенсионное обеспечение | чел | 25 | 24 | 24 | 8 не обеспечены пенсионным обеспечением в связи с трудоустройством |
| 4 | количество специалистов, получающих частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в населенных пунктах или поселках городского типа | чел | 51 | 51 | 51 |  |
| 5 | количество семей, обеспеченных земельными участками, предназначенными для предоставления многодетным семьям, обеспеченных инфраструктурой (за исключением объектов дорожной инфраструктуры) | ед | 1 | 1 | 1 | Нежелание выбирать земельные участки из утвержденных перечней, планируют заменить социальной выплатой |
| 6 | количество зарегистрированных преступлений на территории района, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами | ед | 205 | 192 | 181 |  |
| 7 | количество преступлений, свершённых несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 5 | Совершены несовершеннолетними жителями других муниципальных образований |
| 8 | количество трудоустроенных лиц трудоспособного возраста, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, от числа обратившихся в органы службы занятости населения | чел | 3 | 3 | 2 | нежелание лиц трудоустраиваться |

| Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений | ед | 192 | 191 | 181 |  |
| 2 | раскрываемость преступлений | % | 52,5 | 53,0 | 46,5 |  |
| 3 | количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед | 42 | 42 | 42 |  |
| 4 | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед | 2 | 2 | 5 |  |
| 5 | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | ед | 82 | 82 | 58 |  |

| Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 80,5 | 80,0 | 31,2 |  |
| 2 | Криминогенность наркомании | Случаев на 100 тыс. населения | 43,3 | 43,2 | 18,7 |  |
| 3 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | Случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» направлена на повышение эффективности  управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юрьянского района путем привлечения доходов в бюджет муниципального образования.

В 2024 году сумма заложенных денежных средств по муниципальной программе составила 1508,9 тыс. рублей.

Денежные средства освоены полностью, выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей.    А также выполнены работы по оценке рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы.

По отдельному мероприятию «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» денежные средстве не освоены в полном объеме в виду того, что коммунальные платежи по электроэнергии за декабрь выставлены и оплачены будут только в январе.

Показатель в 2024 году выполнен по предоставлению  земельных участков многодетным гражданам Юрьянского района, так как на приобретение земельных участков было одно заявление и  земельный участок был предоставлен в собственность.

Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации дает возможность субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в выборе взять в аренду муниципальное имущество. Цель предоставления муниципального имущества для субъектам малого и среднего предпринимательства наиболее максимально заключения договоров аренды, что дает возможность пополнять бюджет района.

Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров увеличился, план выполняется.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом»

| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы | фактические расходы | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» | всего | 1508,9 | 1391,6 | 92,22 |  | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. была экономия за счет отторгованных денежных средств. |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 1508,9 | 1391,6 | 92,22 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков» | всего | 327,2 | 314,6 | 96,1 | Выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков, в том числе и вынос поворотных точек в натуру земельных участков для многодетных семей |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 327,2 | 314,6 | 96,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Подготовка заключений о рыночной стоимости имущества, земельных участков» | всего | 132,8 | 132,8 | 100 | Выполнены работы по рыночной стоимости для продажи муниципального имуществе через аукционы | Работы выполнены в полном объеме |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 132,8 | 132,8 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Обеспечение финансирования расходов, связанных с управлением имуществом и земельными ресурсами» | всего | 1048,9 | 944,2 | 90 | Заключены договора на обслуживание программного обеспечения, оплата коммунальных платежей, прочие расходы | Работы не выполнены в полном объеме, т.к. сумма оплаты за электроэнергию за декабрь, будет осуществлена в январе 2025 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 1048,9 | 944,2 | 90 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | вид программы, наименование показателя | единица измерения | значение показателей |  |  | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному (2023) | значение показателей |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля обеспеченности земельными участками многодетных граждан Юрьянского района, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно | % | 90 | 100 | 100 | выполнен |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | единиц | 20 | 22 | 22 | Показатель увеличения выполнен |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, предоставляемого субъектам МСП в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров | единиц | 12 | 8 | 12 | Показатель увеличения перевыполнен |
| 4 | Выполнение комплексных кадастровых работ | кварталов | 8 | 0 | 0 |  |

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе» утверждена постановлением администрации Юрьянского района от 03.03.2021 года № 31 (с последующими изменениями и дополнениями).

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития  малого и среднего предпринимательства в Юрьянском районе.

Задачи Программы:

информационно-консультационная поддержка СМСП;

имущественная поддержка СМСП;

повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу;

внедрение  целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности имущественная поддержка СМСП;

финансовая поддержка;

создание условий для развития малых форматов торговли.

По итогам 2024 года  фактический объём финансирования  программы за счёт средств местного бюджета составил 200 тыс.руб.   Субсидия была предоставлена Юрьянскому райпо на возмещение части затрат, связанных с осуществлением развозной торговли в сельских населенных пунктах Юрьянского района.

В течение прошедшего года  проводилась бесплатная информационно- консультационная поддержка по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.  На сайте Юрьянского района на постоянной основе  размещались публикации на данную тему.

Отчет за 2024 год

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»

| наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | источники финансирования | плановые расходы, тыс.руб. | фактические расходы, тыс.руб | отношение фактических расходов к плановым, % | результат реализации мероприятия (Краткое описание) | отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе» | всего | 200,0 | 200,0 | 100 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса РФ» | всего | 200,0 | 200,0 | 100 |  | выполнено |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы в Юрьянском районе»

| № п/п | вид программы, наименование показателя | Ед.изм | значение показателей |  |  | основание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП | ед | 397 | 409 | 419, в т.ч 81 –ЮЛ 338 -ИП | выполнено |
| 2 | доля занятых в сфере МСП по отношению к численности занятых в экономике (с учётом занятых в обособленных подразделениях) | % | 19,5 | 20 | 20,9 | выполнено |
| 3 | увеличение количества объектов имущества, включённых в перечень для передачи в аренду СМСП | % | 20 | 20 | 20 | выполнено |